DB43

ICS  13.XXX.XX

CCS Z XX

# 湖   南   省   地   方   标   准

DB43/T XXX—202X

- 建设用地土壤污染风险管控与修复实施方案编制技术指南

Technical Guide for Risk Control and Soil Remediation Scheme of land for construction

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                             202X-XX-XX实施

| 湖南省生态环境厅 | 发 布 |
| --- | --- |
| 湖南省市场监督管理局 |  |

目 次

前 言	I

引 言	II

1适用范围	3

2编制与参考依据	3

3术语和定义	4

4基本原则与工作程序	5

5选择风险管控或修复模式	6

6筛选风险管控或修复技术	9

7制定风险管控或修复方案	10

8制定环境保护方案	14

9附图、附件	16

10方案编制	16

附录1建设用地土壤污染风险管控或修复方案编制大纲	18

- 前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》和《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》等法律法规，保护土壤、地下水生态环境，防治土壤、地下水污染，持续改善全省土壤环境质量，结合湖南省实际情况和生态环境管理要求，制定本文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《生态环境标准管理办法》(生态环境部令 第17号）的规定起草。

本文件规定了湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复实施方案编制工作的开展要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件为首次发布。

本文件由湖南省生态环境厅提出并归口。

国家相关法律、法规或标准要求严于本文件时，执行国家相关法律、法规或标准。

本文件起草单位：湖南省生态环境事务中心、长沙环境保护职业技术学院、中国检验认证集团湖南有限公司。

## 建设用地土壤污染风险管控与修复实施方案编制技术指南

### 适用范围

本文件规定了建设用地土壤污染风险管控或修复方案编制的术语和定义、基本原则与工作程序、选择风险管控或修复模式、筛选风险管控或修复技术、制定风险管控或修复实施方案、制定环境保护施工方案、附图、附件、方案编制和备案等内容。

本文件适用于对湖南省辖区内建设用地土壤污染风险管控和修复实施方案的编制和技术评审。

本文件供建设用地土壤污染风险管控和修复相关工作从业单位、管理部门、报告评审专家等相关人员使用。

本文件不适用于放射性污染和致病性生物污染的建设用地土壤风险管控或修复方案编制工作。

### 规范性引用文件

本技术规范引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本技术规范。国家如发布新的指南、导则，则按照国家新发布的要求执行。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5085.7  危险废物鉴别标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598  危险废物填埋污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 30485  水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

GB 34330  固体废物鉴别标准 通则

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 14848  地下水质量标准

HJ 25.1  建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2  建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3  建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4  建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5  污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）

HJ 25.6  污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 662  水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

HJ 2050  环境工程设计文件编制指南

### 术语和定义

#### 3.1

土壤修复 soil contamination

采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化地块土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。

#### 3.2

土壤风险管控 risk control of soil contamination

采取管控技术、工程控制和制度控制等措施，降低土壤污染物扩散能力，阻断土壤污染物暴露、扩散途径，控制污染物对周边人体健康、生态受体产生影响的过程。

#### 3.3

风险管控或修复模式 risk control or remediation strategy

对地块进行风险管控或修复的总体思路，包括风险管控、原地修复、异地修复、异地处置、自然修复、居民防护和制度控制等。

#### 3.4

修复目标 target for remediation

由土壤污染状况调查和风险评估确定的目标污染物对人体健康和生态受体不产生直接或潜在危害的污染修复终点。

#### 3.5

风险管控目标 target for risk control

由土壤污染状况调查和风险评估确定的阻断、降低目标污染物与人体和生态受体接触，或不具有环境风险的污染管控值。

#### 3.6

污染土壤与地下水协同修复模式 collaborative remediation model of contaminated soil and groundwater

在满足一定条件时，将一定区域内的污染土壤（包括含水层土壤）和与其相关联的污染地下水一并进行修复治理，使该区域的污染土壤和地下水可满足相应环境要求的模式。

### 基本原则与工作程序

#### 4.1基本原则

4.1.1 科学性

在前期土壤污染状况调查和风险评估的基础上，采用科学的方法，综合考虑污染土壤和地下水风险管控或修复目标、风险管控或修复技术的处理效果、时间、成本、工程的环境影响等因素，制定实施方案。

4.1.2 可行性

在前期工作的基础上，针对地块的污染性质、程度、范围以及对人体健康或生态环境造成的危害，合理选择风险管控或修复技术，因地制宜制定实施方案，使风险管控或修复目标可达，且风险管控或工程切实可行。

4.1.3 安全性

制定风险管控或修复实施方案要确保污染地块风险管控或修复工程实施安全，防止对施工人员、周边人群健康以及生态环境产生危害和二次污染。

#### 4.2工作程序

污染地块风险管控和修复实施方案编制工作分为选择风险管控或修复模式、筛选风险管控或修复技术和制定风险管控或修复实施方案3个阶段，工作程序应按图1进行。

工作启动

地块条件确认

细化地块概念模型

确定风险管控或修复目标

选择风险管控或修复模式

选择风险管控或修复模式

分析比较风险管控或修复技术适用性

风险管控或修复技术可行性评估

确定风险管控或修复技术

筛选风险管控或修复技术

制定技术路线

确定工艺参数

提出风险管控或修复要求

制定风险管控或修复方案

制定环境保护方案

风险管控或修复方案编制

方案备案

编制风险管控或修复实施方案

图1 建设用地土壤污染风险管控和修复实施方案编制工作程序

地块土壤修复方案编制分为以下三个阶段：

4.2.1选择风险管控或修复模式

在分析前期污染土壤污染状况调查和风险评估资料的基础上，根据地块特征条件、目标污染物、风险管控或修复目标、风险管控或修复范围和修复时间长短，选择确定地块风险管控或修复总体思路。

4.2.2筛选风险管控或修复技术

根据地块的具体情况，按照确定的风险管控或修复模式，筛选实用的土壤风险管控或修复技术，开展必要的实验室小试和现场中试，或对土壤风险管控或修复技术应用案例进行分析，从适用条件、对本地块土壤风险管控或修复效果、成本和环境安全性等方面进行评估。

4.2.3制定风险管控或修复方案

根据确定的风险管控或修复技术，制定土壤风险管控或修复技术路线，确定土壤风险管控或修复技术的工艺参数，估算地块土壤风险管控或修复的工程量，提出初步风险管控或修复方案。从主要技术指标、修复工程费用以及二次污染防治措施等方面进行方案可行性比选，确定经济、实用和可行的风险管控或修复方案。

### 选择风险管控或修复模式

#### 5.1地块条件确认

5.1.1核实地块相关资料

（1）核实资料完整性，包括地块现状与历史信息的完整性和地块环境调查与风险评估资料的完整性。重点核查前期获得的地块信息和资料是否满足建设用地土壤污染风险管控和修复实施方案编制的要求。

（2）核实资料有效性，核查前期地块相关资料的时效性，特别是对地块状况发生了比较大的变化，或污染物特性发生比较大的变化的情况，重点核查前期地块信息和资料是否能客观反映地块实际情况。

5.1.2现场考察地块状况

（1）实施方案编制人员应现场考察地块现状，特别关注与前期地块环境调查和风险评估相比是否发生重大变化，如规划发生变化、地貌发生变化、其他污染物质进入地块、边界条件变化、存在隐蔽区域、地块存在不确定性等。

（2）实施方案编制人员应现场考察地块风险管控或修复工程施工条件，特别关注地块用电、用水、施工道路、安全保卫等情况，为风险管控或修复实施方案的工程施工区布局提供基础信息。

（3）实施方案编制人员应现场考察地块周边情况，特别关注周边环境保护敏感目标，如集中式居民点、学校、医院、饮用水源地、重要农产品生产基地等，描述与风险管控或修复工程作业区的关系等。

5.1.3开展补充调查及评估

通过核查地块已有的资料和现场考察场地状况，如发现不能满足风险管控或修复实施方案编制基础信息资料要求，应适当补充相关资料，如地层及地下水信息缺乏或土壤采用固化稳定化技术，应补充地勘及土壤浸出浓度分析资料；如发生6.1.2中包含的重大变化，前期地块调查和风险评估工作不足以支撑风险管控或修复工作，需针对变化情况，开展补充调查及风险评估或重新进行调查及风险评估。

#### 5.2细化地块概念模型

5.2.1 进一步结合地块水文地质条件、污染物的理化参数、空间分布及其潜在迁移途径和风险评估结果等因素，对概念模型进行细化。

5.2.2 以文字、图、表等形式描述地块地层特征、地下水埋深与流向、污染物的空间分布与迁移方式、污染介质与受体的相对位置、受体的可能暴露途径以及未来建（构）筑物特征等。

5.2.3 在方案制定的过程中，应根据所获取的地块基础信息情况动态更新地块概念模型。

#### 5.3确认风险管控或修复目标

确认风险管控或修复目标值时，应充分结合地块风险评估报告中的风险管控或修复目标值，以确保实现修复目标值。

5.3.1 依据HJ25.3、GB 36600等有关标准，充分考虑地块所在区域土壤中目标污染物的背景含量及目标污染物形态与迁移转化规律等，对前期土壤污染状况调查和风险评估提出的风险管控或修复目标进行合理性分析。

5.3.2 风险管控或修复方案中的目标污染物、风险管控或修复目标值、风险管控与范围（边界、拐点坐标、污染深度等）和风险管控或修复量原则上与经评审的地块土壤污染风险评估报告一致。

5.3.3 对于采用污染土壤与地下水协同治理的，应依据地块地下水用途和HJ25.3中保护地下水的推荐模型计算的土壤风险控制值作为土壤中相应污染物的修复目标值；污染地下水根据处理后的去向确定修复目标值。

5.3.4 确需调整原有修复目标值，应报组织评审相应风险评估报告的生态环境行政主管部门确认或重新组织评审，评审通过后的风险评估报告作为实施方案编制支撑文件。

5.3.5 原则上应按地块风评的结果确定修复目标值，如需调整或增加目标要求，应有依据。可在风险管控或修复实施方案编制阶段，根据所采取的风险管控或修复模式、技术特点，增加或调整相应风险管控或修复目标包括但不限于以下情形：

（1）对采用风险管控固化/稳定化技术的，应增加污染物浸出浓度作为风险管控目标，浸出浓度应达到接收地地表水、地下水用途对应的GB3838、GB/T14848质量标准限值或不会对周边水系、地下水造成危害。

（2）对采用风险管控阻隔技术的，应满足《污染地块风险管控技术指南—阻隔技术》要求，增加相应技术目标为风险管控目标。

（3）对于作为路基、矿坑、绿地等填充料，需增加污染物浸出浓度与阻隔技术同时作为风险管控目标，浸出浓度应达到接收地地表水、地下水用途对应的GB3838、GB/T14848质量标准限值或不会对周边水系、地下水造成危害。

（4）对于运至填埋场的污染土壤，应将所送填埋场的准入标准作为风险管控目标，运营类填埋场需提供接收证明。

（5）对于送至水泥窑协同处置的污染土壤，应将所送水泥窑准入标准作为风险管控或修复目标，接收单位需具备相应污染物的处理资质及对应污染物尾气处理设施，并提供接收证明。

（6）若修复后土壤外运到其他地块，应根据接收地土壤暴露情景和可能的生态环境影响等进行风险评估并提出修复目标。

（7）对化学氧化/还原、生物修复处理有机污染土壤等工艺，在小试、中试等表明存在次生有机污染物的，应提出相应修复要求及目标。

（8）对于明确地块用途和建设方案的污染地块，鼓励以风险管理为核心，按照“源-途径-受体”控制方式，给出地块特定用地条件下实现安全利用的管控或修复目标。

#### 5.4确定风险管控或修复模式

风险管控或修复模式推荐尽量选择成熟和具有推广性的，对于探索和尝试性的应结合小试、中试情况进行充分论证，并结合地块环境特征、污染特征以及未来的规划用途和开发需求合理确定风险管控或修复模式。

5.4.1 应结合地块环境特征和污染特征，对土壤和地下水存在的污染风险进行综合判定。

5.4.2 在分析前期污染土壤和地下水污染状况调查和风险评估资料的基础上，根据地块特征条件、目标污染物、风险管控或修复范围、工程量及施工周期，确定地块治理的总体思路。

5.4.3 对于明确规划用途且具有开发需求的地块，属于GB36600中的第一类用地或需开挖作业的第二类用地，永久性修复优先于风险管控，即显著减少污染物数量、毒性和迁移性。

5.4.4 对于未明确规划用途、不需开挖作业的地块，风险管控优先于永久性修复，即阻断、减少污染物迁移与暴露途径，避免对暴露人群产生不良或有害健康影响，防止污染物扩散，降低环境风险。

5.4.5 鼓励根据控制性详细规划及具体建设方案，确定风险管控或修复模式，采取“环境修复+开发建设”相结合的方式进行治理，避免过度修复。

5.4.6 鼓励采用绿色的、可持续的和资源化的修复技术。需将污染土壤转运出原污染地块的，应确定污染土壤量、去向、运输方式、路线和最终处置措施。

5.4.7 对采用污染土壤与地下水协同修复治理模式的，应同时满足以下条件：

（1）地下水污染区域周边无地下水污染源或污染源已全部清除。

（2）风险评估报告已按本文件5.3.3 的方法确定了保护地下水的土壤污染修复目标值和修复范围。

（3）地块污染范围已包括土壤污染范围及地下水污染范围。

（4）采取异位方式对土壤和地下水进行修复。

（5）不满足以上条件的地块如存在地下水污染，地下水应以风险管控为主。

5.4.8 针对工业区地下水污染范围广、治理难度大的特征，在完成区域水文地质及地下水污染状况调查的基础上可制定区域地下水污染风险管控或修复整体方案。

### 筛选风险管控或修复技术

#### 6.1分析比较风险管控或修复技术的适用性

6.1.1 应根据地块所选用的风险管控或修复模式、污染特征、土壤和地下水特性、污染物特性，从技术的风险管控或修复效果、时间、成本、成熟度等方面考虑，筛选出潜在适用可行的风险管控或修复技术。

6.1.2 应确保所选择的风险管控或修复技术对污染土壤与地下水的风险管控或修复效果能满足土地利用方式的要求，在技术可行、时间、经济允许等条件下，选择可以降低污染物含量、毒性、迁移性等的较为成熟的风险管控或修复技术。

#### 6.2风险管控或修复技术可行性评估

6.2.1 可采用实验室小试、现场中试和相关案例分析等方式进行风险管控或修复技术可行性评估。原则上选用涉及化学反应的技术（外运水泥窑协同处置除外）必须根据实验室小试结果对修复技术进行可行性论证，确定关键工艺参数等。所采用技术均需进行类似案例分析。

6.2.2 实验室小试应根据污染土壤的污染类型、污染浓度梯度采集有代表性的土壤样品，至少应包括污染较重区域的土壤。在符合前述要求的同时，应结合修复土壤量设置采样单元数量，推荐数量参见表1，每单元至少采集3个样品。小试过程应采用拟选择的工艺组合进行试验，至少重复2次，确保试验结果的科学性。

表1  最少单元取样数量

| 污染土壤量/m3 | 采样单元数量 |
| --- | --- |
| ≤2000 | 1 |
| 2000~10000m3 | 2 |
| ＞10000m3 | [方量/10000]+2 |

6.2.3 如选用修复技术适用性不确定，即不在常用技术名录之内，有条件的可结合地块状况开展现场中试，验证技术实际效果，包括环境管理和工程管理等措施。应根据总体思路、技术特点，在现场尽量选择 2 种以上污染物含量变化梯度、污染物组合情况等具有代表性的区域。中试试验应尽量兼顾到地块中不同区域、不同污染浓度和不同土壤及地下水类型，获得地块修复所需要的参数。

6.2.4 污染土壤与地下水协同修复治理的地块，需按照第6.2.2条规定进行小试，有条件的进行中试，获得地块土壤与地下水协同修复所需要的参数。

6.2.5 如采用原位方式进行风险管控或修复，原则上开展现场中试，确定关键工艺参数等。中试应根据修复模式、修复技术类型的特点，在现场选择具有代表性的区域（兼顾不同区域、不同深度、不同污染浓度、不同土壤类型、不同修复工艺等情形）开展试验。每项原位修复技术中试面积不宜少于100m2，规模较小的地块，可适当减少中试面积。中试过程应做好二次污染防控措施等。

6.2.6 采用风险管控或修复技术的小试及中试效果检测由第三方单位实施，并出具检测报告（第三方检测单位应具有土壤和水质检测项目的CMA资质）。其中，中试修复效果检测至少布设3个点位位置根据污染物分布规律在中试区域内选取，对于修复深度超过1米的，不同性质土层至少采集一个土壤样品，每个点位至少采集2个不同深度的样品。

6.2.7 若采用化学氧化/还原、热脱附、生物修复处理有机污染土壤等可能产生降解产物的工艺，其小试还应关注降解过程产生的次生有机污染物。

6.2.8 应提供小试或中试工作报告，主要内容应包含实验设计、工艺条件（温度、水土比、药剂添加量和反应时间等）、数据处理、效果评价和结论等，并附过程照片及相关检测报告。

6.2.9 修复或管控技术属于《国家先进污染防治技术目录（固体废物和土壤污染防治领域）》（公示稿）的，地块水文地质及污染物特性参数符合相关技术要求的情况下，原则上可不进行小试、中试。

6.2.10 对通过选择性试验的修复技术，可进一步采用列举法定性描述各技术的原理、适用性、限制性、成本等方面来综合评估，或利用修复技术评估工具表，以可接受性、操作性、效率、时间、成本为指标来定量评估得到目标场地实际工程切实可行的修复技术。下表举了筛选与评估修复技术阶段各个过程在方法和目的之间的差异比较。

表2  筛选与评估修复技术阶段各个过程的差异比较

| 过程 | 方法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 修复技术筛选 | 文献、应用案例分析 | 从修复技术的修复效果、可实施性、成本等角度，对潜在可行的修复技术进行定性比较。 |
| 筛选性试验 | 小试 | 判断技术是否适用于特定目标场地，即评估技术是否有效，能否达到管控或修复目标。 |
| 选择性试验 | 小试或中试 | 对筛选性试验结果所得出的潜在可行技术开展进一步试验，确定工艺参数、成本、周期等。 |
| 技术综合评估 | 多准则评估方法 | 列举各技术的原理、适用性、限制性、成本等方面来综合评估，或以可接受性、操作性、效率、时间、成本为指标，定量评估得到目标地块实际工程切实可行的修复技术。 |

#### 6.3确定风险管控或修复技术

基于风险管控或修复技术优缺点的比较分析和可行性评估结果，可采用列举法对各技术原理、风险管控或修复效果、时间、成本、可行性、成熟度和环境安全性等方面进行综合分析比较，确定目标地块风险管控或修复技术。

### 制定风险管控或修复方案

污染地块风险管控或修复实施方案必须全面准确地反映出地块土壤和地下水风险管控或修复实施编制全过程的所有工作内容。报告中的文字须简洁、准确，并尽量采用图、表和照片等形式表示出各种关键技术信息，以利于施工方制定污染地块风险管控或修复工程的施工方案。

风险管控或修复实施方案原则上应包括地块问题识别、地块风险管控或修复技术筛选与评估、风险管控或修复备选方案与方案比选、地块风险管控或修复方案设计、环境管理计划制定、成本效益分析等几部分，编制大纲可见参考附录1。

#### 7.1制定风险管控或修复技术路线

应根据地块风险管控或修复模式、目标、技术筛选结果，结合地块环境管理要求等因素，采用一种或多种可行风险管控或修复技术进行优化组合集成。风险管控或修复技术路线应反映建设用地土壤污染风险管控或修复总体思路和方式、工艺流程和具体步骤，还应包括地块土壤和地下水风险管控或修复过程中受污染水体、气体、固体废物、噪声处理及处置等，对于地块遗留和修复过程中产生的危险废物和一般工业固体废物应按照国家相关标准规范进行相应的处理。

#### 7.2确定风险管控或修复技术工艺参数

7.2.1 风险管控或修复工艺参数一般通过实验室小试与工程应用实例确定，采用不同的工艺组合进行试验效果比较，从而确定最佳工艺参数。采用原位修复工艺时应通过现场中试获得工艺参数，必要时还应提供相关案例分析。

7.2.2 常见工艺参数如下（包括但不限于）：

（1）设备处理能力（每批次处理方量和周期）；

（2）处理条件（温度、土壤含水率、粒径、污染物浓度等）；

（3）土壤原位修复设施（如注入井，热处理）数量及规格；

（4）地下水井（注入井或抽提井）数量及规格；

（5）设备影响半径（注入井或抽提井）；

（6）药剂投加方式、投加量或比例；

（7）能耗；

（8）设备占地面积或作业区面积等;

（9）采用阻隔措施的，阻隔材料类型、厚度、渗透系数等。

#### 7.3风险管控或修复方案内容

7.3.1 结合地块特征、风险管控或修复目标，从法律法规符合性、土地开发利用规划、长期和短期效果、风险管控或修复时间及成本、工程的环境影响等方面，确定风险管控或修复工程的主要技术指标，包括：土壤量、地下水量、基坑开挖范围和深度、边界条件、工艺参数、水土比和废水、废气、固体废物无害化处理处置工程量等。合理安排平面布置和运输路线，并绘制图件。

7.3.2 进行方案的比选，从确定的单一风险管控或修复技术及多种技术组合方案的主要技术指标、工程工期、费用估算、污染防控措施、环境监测计划及环境应急预案等方面进行比选，最后确定最佳方案。

7.3.3 如涉及污染土壤外运风险管控或修复的，需明确外运后污染土壤接收单位是否具有相应风险管控或修复能力，说明风险管控和修复方式等内容及技术路线，并提供相应合作证明文件作为方案附件。

7.3.4 风险管控或修复活动及设施、设备、建（构）筑物拆除过程中产生的固体废物应当依照相关法律法规和技术规范的要求，根据其危险、污染特性进行鉴别与处置（场调阶段已明确，且未发生重大变化的可以直接定性），如被鉴定为危险废物，则按危险废物相关规定进行处置。

7.3.5 方案中涉及重金属污染土壤阻隔、回填阻隔的，应结合地块规划和开发利用情景合理设计阻隔回填区（阻隔区）。

（1）阻隔回填区（阻隔区）容积应根据设计开挖量、污染土壤基坑放坡土壤量、建筑基础和筛上物等因素并综合考虑开挖过程的松方系数、压实系数等计算，阻隔回填区（阻隔区）容积设计宜在理论计算结果取5%—10%的保险系数。

（2）各地块分散式的阻隔回填区（阻隔区），其阻隔层由外至内宜采用地面硬化—土工布—2mm HDPE（高密度聚乙烯）膜—土工布—回填土壤的形式。

（3）阻隔回填区（阻隔区）的平面位置和深度的设计应以避免扰动为原则，优先设置在无地下室的绿地范围内，阻隔回填区（阻隔区）顶部标高原则上应低于绿地地面规划标高1米以上；确需设置在道路或其他规划功能区域内的，应充分考虑将来市政建设和发开利用需要，在阻隔回填区（阻隔区）以上预留足够的空间。

（4）提出阻隔回填区（阻隔区）应设置标识的要求，包括阻隔回填区（阻隔区）区域标识牌。标识牌应载有区域名称及阻隔回填区（阻隔区）面积、深度、顶面和底面高程、边界拐点坐标及示意图、完工后禁止行为等信息，必要时设置拐点标识桩，与阻隔回填区（阻隔区）各拐点的具体位置一致。

7.3.6 应根据地块现场情况和采取工艺等因素合理规划风险管控或修复时序安排，提出工期安排。修复周期较长，确需分阶段开展效果评估的，应在方案中提出分阶段效果评估建议，并在工期安排中体现。

7.3.7 方案中涉及地下水风险管控或修复的地块，需根据地块水文地质条件（地下水类型、赋存条件、埋深、渗透性等）、地下水功能用途、周边地下水背景值、地下水补径排情况、地下水风险管控或修复目标选取相应技术进行可行性论述。

#### 7.4施工平面布局要求

7.4.1 方案应提供施工平面布局图，并对施工平面布局规划的情况进行说明。内容包括但不限于拟建的建（构）筑物，临时办公，临电及临水布置，原材料及主要施工设备位置，现场施工道路、二次污染防护设施等。

7.4.2 应根据风险管控或修复工程的污染特点、风险管控或修复工艺、地块条件及周边环境等合理、科学地规划施工现场平面布局，避免交叉污染，减少对周边环境敏感点的影响。

7.4.3 不同污染类型的土壤应分区堆放，并设置分区信息标识牌公开区域名称及面积、最大储存量、污染物类型、污染防控措施、堆放示意图等。

7.4.4 涉及挥发性及有恶臭污染物的土壤修复，应设置密闭车间，将污染物集中引至废气处理设施，经处理达标后排放。

7.4.5 办公生活区不宜位于修复工程所在区域的常年主导风向的下风向。涉及噪声、废气排放的修复工区及运输路线应尽量远离周边敏感点，废气排放口高度满足相关标准、规范要求。

7.4.6 涉及地下水修复的技术，应注意与土壤风险管控或修复工程的时序性，采用抽出处理技术的布井尽量避开原有污染区域，抽水井应布设于高浓度区内，同时在高浓度区下游设置注水井；采用多相抽提技术的，应规划抽提井间距，保证影响半径。

#### 7.5施工组织安排

7.5.1 根据地块风险管控或修复实施方案、工程建设相关材料和地块调查材料介绍工程概况，主要阐述工程的基本情况、特征、特点以及有关要求等。

7.5.2 根据工程概况、风险管控或修复过程污染防治等相关要求，合理安排施工时序，有效预防管控或修复过程中的二次污染。对施工工程的部署情况进行说明，部署内容包括但不限于项目管理组织、项目管理目标、工程施工目标、施工进度安排计划等。

7.5.3 施工进度计划的内容包括：编制说明，施工进度计划表（图），分期（分批）实施工程的开、竣工日期，工期一览表等。

7.5.4 对修复设施建设完成后需继续运行或地块采取风险管控工程的，应制定运行维护计划。根据地块调查和风险评估结论、实施方案和主要施工方案，确定运行维护应关注的信息。运行维护计划包括运行维护内容和方式等。

（1）运行维护方式包括日常巡视检查、文件检查、日常操作与维护、记录与报告等。

（2）运行维护的情况应及时记录和整理，形成运行维护工作报告。报告中应包含运行与维护的对象、目的、计划、实际运行与维护情况、运行与维护效果。发生意外状况时，还应编制专题报告，对意外状况进行描述、原因分析、记录应对措施、分析应对效果、提出优化意见等。

7.5.5 修复周期较长，急待开发的地块，在获得地方生态环境部门、自然资源部门许可的情况下可申请分阶段效果评估及验收工作，施工单位需在施工方案中明确分阶段开展效果评估及验收计划。完成分阶段效果评估及验收工作的区域可移交自然资源部门开展下一步工作，地块内部需做好有效的隔离围挡工作。

#### 7.6异地风险管控和修复要求

7.6.1 采用异地风险管控或修复方式的，对照GB 34330及《中华人民共和国土壤污染防治法》规定要求属于固体废物的外运污染土壤须按照固体废物相关规范进行管理，在出场前应根据其危险、污染特性进行鉴别。如被鉴定为危险废物，则按照危险废物相关规定进行处置。

7.6.2 污染土壤场外运输前，地块修复施工单位应制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置利用方式等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门。污染土壤运输路线原则上应避开饮用水源保护区等敏感目标。

7.6.3 污染土壤运输车辆离开污染地块前，由监理单位和施工单位对运输车辆出场时间、车牌号和土壤总重量进行记录，并对运输车辆的二次污染防控措施进行记录。

7.6.4 运输车辆应采取防尘、防渗、防撒漏的措施。污染土壤运输过程中，严格执行联单制度，土壤风险管控或修复施工单位、环境监理单位等相关单位需对土壤运输车辆进行定位和实时跟踪，实时监控污染土壤运输去向。

7.6.5 污染土壤运输车辆到达处置地后，由环境监理单位和接收单位对运输车辆到场时间、车牌号和土壤总重量进行记录，并对运输车辆的二次污染防控措施进行记录。

7.6.6 污染土壤卸土后，由环境监理和处置单位工作人员对车辆空载重量、车辆出场时间、车辆冲洗情况进行记录，完成污染土壤的运输记录工作。

7.6.7 应附接收单位出具的同意接收污染土壤的证明文件。污染土壤接收单位应具有相应的污染土壤风险管控、修复或再利用能力，且一般应设有污染土壤暂存场，暂存场应具有充足的暂存容量、完善的防渗、防尘、防雨等二次污染防治处理设施和有效的环境管理制度。固化/稳定化修复后土壤需进行再利用的，应采取安全可控的方式，选择环境受扰动可能性较小、污染物迁移扩散途径受限或可控的地块。

7.6.8 污染土壤接收单位，修复、风险管控和再利用工艺、处置方式等发生变化的，应报告备案相应修复方案的生态环境行政主管部门。

#### 7.7风险管控或修复后土壤管理要求

7.7.1 采用风险管控措施的地块，且污染土壤在地块内回填或阻隔的，应明确具体的回填或阻隔位置和配套的防渗、防扰动措施及标识，提出防止回填或阻隔后土壤发生扰动的后续监管要求，将相应要求提交给后续再开发利用单位并以一定的方式形成责任交接约束。地块后续利用规划改变，再开发利用单位需根据相关法律、规范要求，重新进行调查、风险评估等工作。

7.7.2 对满足修复目标但超过第一类用地筛选值的需外运土壤，应说明其去向及后续环境管理要求。

7.7.3 提出相应的验收考核指标，主要包括风险管控或修复土壤、地下水量，风险管控或修复范围、风险管控或修复目标。

#### 7.8工程建设和运行管理

可参考HJ2050中相关要求制定。

#### 7.9工程投资估算

工程投资估算需简要说明工程内容、投资估算范围。列示工程投资估算依据的相关政策、文件、规范、规定、指标、定额、价格、费率及取费标准，估算工程建设投资。

### 制定环境保护方案

#### 8.1环境保护方案内容

环境保护方案包括修复工程二次污染防治方案、环境监测计划和环境应急计划。

#### 8.2二次污染防治方案

8.2.1 重点关注风险管控或修复地块土壤挖掘清理、运输过程、临时堆放、土壤处理过程中产生的废水、废气和固体废物，处理后土壤去向等方面，并提出针对性的污染防治措施。应明确废水、废气处理设施的处理能力、处理工艺、平面布局、主要工艺（设备）参数及排放去向。修复活动中产生的废水、废气和固体废物，应当按照规定进行处理、处置，并达到相关环境保护标准。

8.2.2 风险管控或修复活动中外排的废水执行《污水综合排放标准》相应标准要求，回用水水质应满足相应用途的水质要求，向自然水体排放的需依法获得排水许可等。

8.2.3 如涉及挥发性有机物污染土壤开挖、暂存、处理和处置应采取有效的二次污染防治措施，含有高毒性或恶臭污染物的应在负压密闭空间内进行操作，换气量不得小于2次/h且应满足职业卫生相关规范要求，活性炭添加量、废气停留时间、活性炭更换周期应按照相关废气处理技术要求。

8.2.4 应明确扬尘污染防治实施位置（重点针对基坑、堆土、施工道路等裸露区域）和施工阶段（重点为开挖、运输和露天处置等）。

8.2.5 应尽量减少污染土壤的临时存放，明确污染土壤临时堆存区的具体位置，说明堆放点的截流、防尘、防雨、防渗和废水处理等措施。

8.2.6 涉及基坑施工的风险管控或修复工程，基坑四周应设置挡水墙或截洪沟，开挖过程中应及时覆盖基坑开挖面，尽量减少基坑积水量。污染土壤基坑积水应集中收集，经处理达标后回用或排放。

8.2.7 风险管控或修复工程产生的固体废物应分别收集，分类堆放，并明确固体废物储存点的具体位置。涉及危险废物需要委外处置的，应交有相应危险废物经营许可的处置单位处理，提交转移联单，并应按照GB 18597的相关要求设置专门的危险废物临时贮存区，设置醒目的标志并采取相应环境风险防范措施。

8.2.8 风险管控或修复工程宜使用低噪声设备，设置噪声隔离措施，合理安排施工时间，避免夜间施工。

8.2.9 建设用地土壤污染风险管控或修复工程实施过程中，在产生二次污染工序的重点区域可安装摄像头进行监控，具备条件的还应与生态主管部门联网。风险管控或修复过程的影像资料应进行存档，作为效果评估阶段的材料。

#### 8.3环境监测计划

8.3.1 环境监测计划内容应包括监测介质、监测布点、监测项目、监测频次、评价标准、监测的时间节点或工程节点等。

8.3.2 重点关注疑似二次污染区域的污染源情况，污染土壤、污染地下水治理后的效果，以及工程对环境敏感目标可能的影响；如涉及化学氧化/还原、热脱附等修复技术，还须关注有机污染物的降解产物。

8.3.3 必要时，治理前可对风险管控或修复、暂存和处置等工程相关区域的土壤和地下水进行监测。

8.3.4 对于超目标值的区域，应根据监测结果确定二次清挖的边界，二次清挖后再次进行监测，直至达到相应要求。

#### 8.4环境应急计划

为确保地块修复过程中施工人员与周边居民的环境安全，应制定周密的地块风险管控或修复工程环境应急安全计划，内容包括环境安全问题识别、需要采取的预防措施、突发事故时的应急措施、必须配备的安全防护装备、开展安全防护培训等。

#### 8.5监理计划

8.5.1 风险管控与修复设计阶段

设计阶段监理重点：收集地块调查评估、地块风险管控与修复按实施方案、修复工程施工设计、施工组织方案等基础资料，对修复工程中的环保措施和环保设施设计文件进行审核，关注修复工程的施工位置和异位修复外运土壤去向，审核修复过程中水、大气、噪声、固体废物等二次污染处理措施的全面性和处理设施的合理性，必要的后期管理措施的考虑。

8.5.2 修复工程施工准备阶段

施工准备阶段监理重点：了解具体施工程序及各阶段的环境保护目标，参与风险管控与修复设计方案的技术审核，确定监理工作重点，协助业主监理完善的环保责任体系，建立有效的沟通方式等，并编制地块风险管控与修复监理细则。

8.5.3 修复工程施工阶段

风险管控与修复施工阶段监理重点：核实风险管控与修复工程是否与实施方案符合，环保设施是否落实，是否建立事故应急体系和环境管理制度；监督环境保护工程和措施，监督环保工程进度；检查和监测施工过程中产生的水、气、声、渣排放，施工影响区域应达到规定的环境质量标准；对场内运输污染土壤、污水车辆的密闭性、运输过程进行监理；对场内修复工程相关措施（如止水帷幕与施工降水措施等）、抽提装置和废水处理进行监督管理；施工过程中基坑开挖和支护等是否按有关建筑施工要求进行；对污染土壤异位修复过程，包括储存库及处理现地块面防渗措施的落实和监控；检查污染土储存地块、处置设施的尾气排放设施和监测设施是否完备，确认各项条件是否符合环境要求；检查必要的后期管理长期监测井设置；根据施工环境影响情况，监督开展环境监测；向施工单位发出监理工作指示，并检查监理指令的执行情况；协助建设单位处理环境突发事故及环境重大隐患；编写监理月报、半年报、年报和专项报告。

#### 8.6后期环境管理要求

8.6.1 下列情景下，应提出后期环境监管建议：

（1）修复后土壤中污染物浓度未达到GB36600第一类用地筛选值的地块；

（2）实施风险管控的地块。

8.6.2 管理建议

（1）明确后期环境管理的责任主体，原则上后期环境管理的责任主体为土地使用权人。

（2）后期环境监管的方式一般包括长期环境监测与制度控制，两种方式可结合使用。

（3）原则上后期环境监管直至地块土壤中污染物浓度达到GB36600第一类用地筛选值、地下水中污染物浓度达到GB/T14848中地下水使用功能对应标准值为止。

（4）实施风险管控的地块应开展长期监测。一般通过设置地下水监测井进行周期性采样和检测，也可设置土壤气监测井进行土壤气样品采集和检测，监测井位置应优先考虑污染物浓度高的区域、敏感点所处位置等。原则上长期监测1~2年开展一次，可根据实际情况进行调整。

（5）实施风险管控的地块应开展长期监测。一般通过设置地下水监测井进行周期性采样和检测，也可设置土壤气监测井进行土壤气样品采集和检测，监测井位置应优先考虑污染物浓度高的区域、敏感点所处位置等。原则上长期监测1~2年开展一次，可根据实际情况进行调整。

（6）对于实施风险管控或污染物浓度未达到GB36600第一类用地筛选值的地块需开展制度控制。制度控制包括限制地块使用方式、限制地下水利用方式、通知和公告地块潜在风险、制定限制进入或使用条例等方式，多种制度控制方式可同时使用。

### 附图、附件

#### 9.1附图

项目地理位置图，地块红线范围图，土地规划图、项目平面布置图，主要构、建筑物平面示意图、技术路线图、工艺流程图、运输路线图、区域排水路径图等。

#### 9.2附件

项目委托书，申请人承诺书，编制单位承诺书，地块调查报告评审意见，风险评估报告评审意见，项目小试/中试报告（如有）、污染物处理处置许可或协议（如有）、地勘报告等。

### 方案编制

#### 10.1内容要求

根据地块风险评估报告确定风险管控或修复方式，综合考虑土地开发进度、方案可行性论证、方案实施时序和后期管理要求的形成地块风险管控和修复实施方案。内容主要包括总论、地块概况、地块污染现状及风险评估结论、地块风险管控或修复模式、风险管控或修复技术筛选、方案设计、环境保护方案、施工进度安排、结论与建议和附图、附件。

#### 10.2形式要求

报告应加盖地块报告编制单位和土地使用权人（或土壤污染责任人）的公章。

报告应附具从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担人员；从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核、审定人员，明确上述人员的姓名、单位、联系方式并亲笔签字确认。

报告中有关地块边界、范围（含土壤及地下水污染范围）等矢量数据应采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。

附录1（资料性附录）建设用地土壤污染风险管控与修复方案编制大纲

建设用地土壤污染风险管控由于修复方案编制包括但不限于以下内容：

1 总论

1.1 项目背景

1.2 编制依据

1.3 编制原则

1.4 编制内容

1.5 技术路线

2 地块概况

2.1 所在区域概况

2.2 地块环境特征

2.3 地块生产历史

2.4 地块现状

2.5 地块周边条件

2.6 地块未来规划

3 地块污染现状及风险评估结论

3.1 地块污染现状

3.2 地块风险评估结论

4 地块风险管控或修复模式

4.1 场地风险管控或修复总体思路

4.2 地块条件确认

4.3 地块风险管控或修复目标

4.4 地块风险管控或修复范围

5 风险管控或修复技术筛选

5.1 风险管控或修复技术筛选原则

5.2 风险管控或修复技术筛选

5.3 方案小试、中试或同类工程案例情况说明

5.4 风险管控或修复技术可行性评估

6方案设计

6.1技术路线

6.2工程量

6.3工艺参数

6.4方案比选

6.5施工平面布局

6.6修复后地块环境管理要求

7 环境保护方案

7.1 二次污染防治方案

7.2 监理方案

7.3 环境监测方案

7.4 修复效果评估监测方案

7.5 环境应急安全计划

8工程建设管理和运行管理

8.1工程建设管理

8.2 工程运行管理

8.3 工程进度安排

9 投资估算与效益分析

9.1 投资估算

9.2 环境效益、经济效益、社会效益

11 结论与建议

12 附件、附图

附录2（资料性附录）参考文献

（1）《中国人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》

（3）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令 第42号）

（4）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告 2014年 第78号）

（5）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017年第72号）

（6）《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

（7）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63号）

（8）《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》

（9）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）

（10）《湖南省建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控或修复效果评估报告评审工作规程（试行）》（湘环发〔2019〕27号）

（11）《湖南省关于加强污染地块再开发利用环境管理的通知》（湘环函〔2019〕6号）